## Seguimiento 2023
Vigencia: 2023
Fecha de Publicación: 10/01/2024
Fecha de Corte de Seguimiento: 31/12/2023
Seguimiento Auditoría General
Componente | Actividades programadas | Meta/ Producto | Responsable | % de avance | Observaciones
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | Revisión anual de la politica de riesgos de ENLAZA | Politica de riesgos revisada | Gestión Integral de Riesgos | 100% | El 24 de noviembre del 2023 fue aprobada la política de gestión de riesgos de Enlaza por el Comité de Gerencia
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | Seguimiento bimestral al nuevo riesgo estratégico de ENLAZA | Seguimiento de la matriz y actualización de causas y controles en caso de ser requerido | Dirección de Cumplimiento | 100% | La Dirección de Cumplimiento realiza segumiento bimensual al riesgo estratégico de Cumplimiento que incluye fraude y corrupción de Enlaza, en caso de existir materializaciones se presentan en el Comité de Gerencia.
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | Divulgación del nuevo riesgo estratégico en materia de cumplimiento de ENLAZA y la matriz de riesgos de cumplimiento | Divulgacion a través de medios de comunicación internos del nuevo riesgo estratégico en materia de cumplimiento del GEB y la matriz de riesgos de cumplimiento | Dirección de cumplimiento | 100% | La actualización del Riesgo estratégico de cumplimiento se realizó a Dic 31 de 2023, La matriz de riesgos de cumplimiento se encuentra en construcción con el acompañamiento de un consultor
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | Realizar monitoreo a la gestión de riesgo de fraude y corrupción | Monitoreo | Dirección de Cumplimiento | 100% | Se cuenta con el procedimiento actualizado en 2023 de verificación en listas de control - CUM-PRO-002 Verificación en listas de control, y el procedimiento CUM-PRO-028 Debidas Diligencias
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | Seguimiento a la ejecución de controles del nuevo riesgo estratégico en materia de cumplimiento | Consolidación de ejecución de controles reportados por las áreas y verificación de no materialización de riesgos. | Dirección de Cumplimiento | 100% | Se cuenta con la evidencia de seguimiento bimestral frente al riesgo estratégico de cumplimiento a 31 de Dic de 2023
Elaborar y publicar información relevante periódica con información corporativa relevante en los términos de la normatividad legal aplicable | Publicar el 100% de la información relevante en los plazos establecidos en la Ley | Dirección de Asuntos Corporativos | A necesidad | 100% | ENLAZA al ser una filial del GEB, no tiene la condición de emisor de valores que deba reportar información relevante en el mercado. GEB como emisor de valores durante el 2023 publicó mediante el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores (SIMEV) administrado por la Superintendencia Financiera de Colombia de forma periódica distintos comunicados e informacion corporativa relevante. En consecuencia, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 se efectuaron 40 publicaciones, las cuales contenían información de importancia para el mercado y se enmarcaban dentro de los supuestos previstos la ley aplicable, cuyo detalle se encuentra en el documento que remitimos como anexo.
Elaborar y publicar el Reporte Integrado de Sostenibilidad del año 2022 | 1 informe publicado | Dirección de Desarrollo Sostenible | 28 de Marzo de 2023 | 100% | El Reporte Integrado de Sostenibilidad del GEB correspondiente a la gestión del 2022 fue aprobado por la Asamblea General de Accionistas el 29 de marzo de 2023 y el cual incluye las actividades de la Sucursal de Transmisión ahora Enalza El Reporte, sus complementos y el informe de verificación independiente por parte de Ernst & Young se encuentran publicados en la página web del GEB en el siguiente link; https://www.grupoenergiabogota.com/sostenibilidad/reporte-de-sostenbilidad
Llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | Realizar la Asamblea General de Accionistas | Dirección de Asuntos Corporativos | 28 de Marzo de 2023 | 100% | El 29 de marzo de 2023 se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas No. 091 a partir de las 9:00 am en el Centro Cultural del Colegio Gimnasio Moderno, ubicado en la Carrera 9 No. 74 – 63, Bogotá D.C., Colombia del GEB, en la cual se incluyeron los resultados de la Sucursal de Transmisión ahora Enlaza. En la reunión se contó con la representación del 95,116733% de las acciones susritas y pagadas de la Sociedad, y se desarrolló a cabalidad el siguiente orden del día, siendo aprobadas la totalidad de las proposiciones sometidas a consideración con el quórum y las mayorías requeridas para el efecto: 1. Verificación del quórum 2. Lectura y Aprobación del Orden del Día 3. Elección del Presidente de la Asamblea 4. Elección de la Comisión de Aprobación del Acta de la Asamblea 5. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2022 y sus anexos 5.1. Reporte Integrado de Sostenibilidad 2022 5.2. Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022 5.3. Informe de Operaciones con Partes Vinculadas 2022 5.4. Estados Financieros Separados y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 6. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros 7. Proyecto de Distribución de Utilidades y cronograma para pago de dividendos 8. Proyecto de Fusión GEB S.A. ESP – Elecnorte S.A.S. ESP y EEB Gas S.A.S. 9. Delegación a la Junta Directiva: emisión de bonos 10. Reforma Estatutaria 11. Modificación del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas 12. Modificación de la Política de Nominación, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva 13. Elección del Revisor Fiscal 14. Proposiciones y varios La convocatoria a la reunión se realizó dentro de los términos de la Ley y los Estatutos Sociales mediante publicación del respectivo aviso en el periódico El Tiempo el día 25 de febrero de 2023. El desarrollo de la reunión fue transmitido en vivo en la página web de la Sociedad, y en el siguiente link puede ser consultada toda la información de la reunión: https://www.grupoenergiabogota.com/gobierno-corporativo/asamblea-general-de-accionistas/historial-de-asambleas/asambleas-2022
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas | Capacitacion de los colaboradores que participan en los dialogos con los grupos de interes. | 1 capacitacion durante el año | Dirección de Desarrollo Sostenible/Comunicaciones | 100% | A la fecha se han realizado 3 jornadas de capacitacíon a los gestores sociales de la regionales centro, suroccidente y norte en temas de reasentamiento y 2 jornadas de capacitacitación en temas de relacionamiento intercultral a los gestores de norte y suroccidente para un total de 5 jornadas de capacitación, dando cumplimiento al cronograma establecido en el 2022, en consideración igualmente con las actualizaciones en DDHH. Lo anteror; permite el relacionamiento con nuestros grupos de interés con un marco de unicidad de criterios y con la actualidad legislativa necesaria.
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Realizar mesas de diálogo y relacionamiento con las comunidades del área de influencia, para impulsar y posicionar los proyectos de transmisión de ENLAZA | Actas de mesas de diálogo y relacionamiento | Dirección de Desarrollo Sostenible / Comunicaciones | 100% | Se presenta la base del indicador de productividad en campo donde se relacionan reuniones de socialización para la presentación a las comunidades y autoridades locales de los proyectos de transmisión eléctrica. Así como reuniones dentro de los términos de referencia de los DAA y EIA (lineamientos de participación), tambien relacionamientos con comunidades en el AI de los territorios en donde se tiene presencia y comunidades etnicas en los procesos de consulta previa
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Actualizar la matriz de asuntos de Correspondencia de cada una de las áreas de ENLAZA con el fin de garantizar la correcta distribución de las comunicaciones y derechos de petición recibidos que permitan entregar respuestas oportunas a usuarios externos e internos en los tiempos establecidos en la Ley 1755 de 2015. | Matriz de asuntos actualizada. | Gestión Documental | 100% | La matriz de asuntos se encuentra actualizada con corte al 31 de diciembre 2023 y configurada en el Gestor DOCUmental (OnBase) en el módulo de Correspondencia, Opción Asuntos. La gestión de actualización de la matriz de asuntos se materializa cuando hay cambios en la estructura organico-funcional.
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Realizar el traslado oportuno de las comunicaciones y derechos de petición (PQRS) recibidos en ENLAZA que deben ser atendidos por otras Entidades. | Informe de traslados por competencia | Gestión Documental | 100% | En el periodo comprendido entre Septiembre - Diciembre 2023 se recibió una comunicación que no era competencia del GEB y por lo tanto fue trasladada oportunamente a las Entidades correspondientes. La evidencia reposa en los instrumentos de control de la Gerencia Gestión Documental.
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Tener a disposición de cualquier interesado (tenga o no vinculo con ENLAZA) el Canal Ético para realizar consultas o dilemas éticos y denuncias | Canal Ético a disposición de la página web del GEB | Dirección de Cumplimiento | 100% | Se tiene disponible el Canal Ético en el link https://www.enlaza.red/conoce-a-enlaza/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica 1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Y MECANISMOS DE CONTACTO ENLAZA
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Capacitacion de los colaboradores que participan en los dialogos con los grupos de interes. | 1 capacitacion durante el año | Dirección de Desarrollo Sostenible / Comunicaciones | 100% | A la fecha se han realizado 3 jornadas de capacitacíon a los gestores sociales de la regionales centro, suroccidente y norte en temas de reasentamiento y 2 jornadas de capacitacitación en temas de relacionamiento intercultral a los gestores de norte y suroccidente para un total de 5 jornadas de capacitación, dando cumplimiento al cronograma establecido en el 2022, en consideración igualmente con las actualizaciones en DDHH. Lo anteror; permite el relacionamiento con nuestros grupos de interés con un marco de unicidad de criterios y con la actualidad legislativa necesaria.
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Velar por el cumplimiento de la Resolución CREG 080 de 2019 promoviendo información comprensible para los agentes del mercado y ejecutando acciones para que en el entendimiento de la regulación prime el fondo sobre la forma, procurando la protección del usuario y el funcionamiento eficiente y transparente del mercado, evitando conductas que obstaculicen la competencia y que pudieran perjudicar los derechos de los usuarios del servicio público de energía eléctrica. | Cumplimiento Resolución CREG 080 de 2019 | Dirección de Regulación | 100% | Dado que esta es una actividad permanente, a continuación resumimos las actividades realizadas por la Dirección de Regulación para dar cumplimiento a la Resolución CREG 080 de 2019: a.) En los correos de Novedades Normativas e Informe de Novedades que remite y presenta la Dirección de Regulación a las áreas interesadas (Comité de Presidencia y/o Junta Directiva) se puede evidenciar que en el análisis prima el fondo sobre la forma y que se busca dar las señales oportunas para la discusión y aplicación de la regulación. b.) La información que se comparte con las diferentes áreas cumple con lo dispuesto en la regulación. b.) En la ultima revisión de la SSPD realizada durante 2022 el supervisor concluyó el cumplimiento de la Resolución CREG 80 de 2019 por parte del GEB.
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Realizar una encuesta de percepcion a los grupos de interes que de cuenta de las acciones adelantadas por ENLAZA relacionadas con la formulación e implementación de proyectos de Valor Compartido en los territorios. | Encuesta realizada | Dirección de Desarrollo Sostenible / Comunicaciones | 100% | Soportes de actas de recibido a satisfacción de las iniciativas de inversión social, por parte de los líderes comunitarios, autoridades locales y organizaciones sociales.
Componente 5: Mecanismos para Mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | Actualización de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Informacion publicada | Dirección de Cumplimiento | 100% | En la página web del GEB se encuentra toda la información relativa a la Ley de Transparencia. Se verifica el acceso sin novedad.
Componente 5: Mecanismos para Mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | Realizar seguimiento a los derechos de petición (PQRS) recibidos en ENLAZA para que se de atención oportuna a las respuestas y solicitudes presentadas por usuarios internos y externos. | Información Publicada | Gestión Documental | 100% | Semanalmente se realiza el seguimiento a los derechos de petición radicados en el GEB. Durante el año 2023 y con corte al 31 de diciembre 2023 se recibieron, radicaron y distribuyeron 798 derechos de petición. Al respecto se resalta que 5 días antes del vencimiento de cada derecho de petición se envía correo electrónico recordando su vencimiento y solicitando la respuesta dentro de los térmimos. La evidencia de esta gestión se encuentra en los correos electrónicos enviados por la Coordinadora de Correspondencia.
Componente 5: Mecanismos para Mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | Implementar el protocolo de relacionamiento intercultural | Implementación del Manual de relacionamiento intercultural – Sucursal de Transmisión >=80% | Dirección de Desarrollo Sostenible, Comunicaciones | 100% | Durante el 2022 se actualizó el procedimiento cerrando brechas en temas de debida diligencia y DDHH A la fecha se cuenta con el procedimiento de relacionamiento interculturla actualizado el cual se viene aplicando con las diferentes comunidades etnicas, este procedimiento y sus documentos anexós ya se socializaron con los gestores sociales que se relacionan con comunidades étnicas, en las regionales Occidente y Norte en donde la presencia de grupos etnicos y el proceso de consulta previa se viene adelantando durante el 2023
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Conducta Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Adhesiones firmadas | Dirección de Cumplimiento | 100% | Se ha firmado adhesión por parte de los nuevos ingresos con corte a Diciembre de 2023, un total de139 adhesiones para 139 ingresos. En ocubre del 2023 se realizó la renovación anual por parte de todos los colaboradores del GEB, identificando 306 reportes de conflictos de intereses, los cuales fueron analizados y gestionados.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Realizar capacitaciones a los grupos de interés en los que se incluya el tema del Código de Ética y Conducta y el Código de Ética y Conducta para Proveedores y Contratistas | Capacitaciones realizadas | Dirección de Cumplimiento | 100% | Se realizaron 15 inducciones a nuevos colaboradores y 26 capacitaciones a proveedores y contratistas en procesos competitivos abiertos y cerrados.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa , relacionadas con el Código de Ética y Conducta y el Código de Ética y Conducta para Proveedores y Contratistas y uso del Canal Ético | Capacitaciones realizadas | Dirección de Cumplimiento | 100% | Se realizaron 15 inducciones a nuevos colaboradores y 26 capacitaciones a proveedores y contratistas en procesos competitivos abiertos y cerrados. Se realizo la gala y reconocimiento a proveedores. Se firmo el pacto de transparencia con proveedores. Se realizó la capacitacion anual a proveedores, 54 participaron. 84 Comunicaciones internas relacionadas con temas que se incluyen dentro del Código de Ética
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Sensibilizar acerca de las Políticas y disposiciones internas en materia de recepción de obsequios y atenciones en cualquier tiempo (especialmente en época de diciembre) , a todos los colaboradores, contratistas y proveedores activos. | Comunicaciones enviadas y capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 100% | Se realizo minuto de valor publicado la primera semana de diciembre sobre la política de obsequios y atenciones. A su vez, en las capacitaciones de inducción así como en todas las capacitaciones a proveedores y contratistas en los procesos competitivos abiertos y cerrados, se hace referencia a la Política y a su contenido y prohibiciones.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Capacitar a los colaboradores en lo relacionado con prevención de LA/FT | Capacitaciones realizadas | Dirección de Cumplimiento | 100% | Se publico la capacitación anual en el programa de Cumplimiento (con un modulo de LAFT) la cual fue desarrollada por 253 colaboradores. Se envió comunicación sobre señales de alerta de prevención de LAFT. Invitamos a la UIAF a participar en una de nuestras aulas de Integridad y Cumplimiento. Se realizo un Podcast "Activos con la Tranparencia" con Esteban Tobón, experto en temas de gestión de riesgos y quien fue Oficial de Cumplimiento en el escándalo de Interbolsa.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Validar en listas restrictivas las personas naturales (colaboradores, accionistas) y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa que sean reportadas por la administración | Totalidad de personas naturales y/o jurídicas consultadas | Dirección de Cumplimiento | 100% | Se llevo a cabo la validación en listas de control de la solicitudes que llevaron a traves del buzón de correo electrónico destinado para este fin. Con corte 31 de diciembre se realizó la consulta en listas restrictivas de 8485 registros Enlaza (ene a dic) de diferentes grupos de interés entre éstos: proveedores, potenciales proveedores, propietarios de servidumbres y/o estudios preliminares, colaboradores y potenciales colaboradores, contratistas y otros.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Capacitar a los colaboradores de todo el Grupo en relación con la Ley 1778 de 2016, Ley 21195 de 2022 y dar a conocer la Política de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno y el Manual de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno | Capacitaciones realizadas | Dirección de Cumplimiento | 100% | En todas las inducciones efectuadas (15) se divulga la Política de Ética Empresarial, Anticorrupción y Antisoborno así como todos los lineamientos en materia de prevención de riesgos de soborno y corrupción. Se publico la capacitación anual en el programa de Cumplimiento (con un modulo de Prevención del S/C) la cual fue desarrollada por 253 colaboradores.