## Seguimiento abril 2023
Vigencia: 2023
Fecha de Publicación: 10/05/2023
Fecha de Corte de Seguimiento: 30/01/2023
Seguimiento Auditoría General
Componente | Actividades programadas | Meta/ Producto | Responsable | % de avance | Observaciones
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | Revisión anual de la politica de riesgos | Politica de riesgos revisada | Dirección de Planeación Estratégica (Riesgos) | 100% | El 27 de marzo de 2023 se realizó la presentación y aprobación ante el Comité de Presidencia del GEB, de la actualización de la política corporativa de gestión de riesgos. Se anexa como soporte la decisión de presidencia 015 de 2023
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | Seguimiento bimestral al nuevo riesgo estratégico del GEB, el cual tiene 11 causas que pueden dar lugar a que el riesgo ocurra, 29 controles encaminados a evitar que el riesgo se materialice. | Seguimiento de la matriz y actualización de causas y controles en caso de ser requerido | Dirección de Cumplimiento, Vicepresidencia Financiera (SOX), Tecnología de la Información, Gerencia de Procesos, Auditoría, Dirección de Gestión del Talento, Gerencia de Seguros, Abastecimiento, Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones (Comunicaciones). | 25% | Se efectuó el seguimiento a los controles y evidencias para el primer bimestre del año. Se enviaron correos de recordatorio a todas las áreas que no habían diligenciado su información. Se solicitó reporte de controles para el segundo bimestre del año, el cual está en proceso de diligenciamiento por parte de las áreas.
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | Divulgación del nuevo riesgo estratégico en materia de cumplimiento del GEB y la matriz de riesgos de cumplimiento | Divulgacion a través de medios de comunicación internos del nuevo riesgo estratégico en materia de cumplimiento del GEB y la matriz de riesgos de cumplimiento | Dirección de cumplimiento | 100% | Se divulgó el nuevo riesgo estratégico a través de comunicado a toda la compañía. Se realización dos sesiones grupales de capacitación frente al nuevo riesgo estratégico a todos los responsables de cada controles. Se reaiizó una sesión individual con cada área responsable de controles para explicación, capacitación y desarrollo conjunto de las evidencias que sorportan la ejecución de cada control
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | Realizar monitoreo a la gestión de riesgo de fraude y corrupción | Monitoreo | Dirección de Cumplimiento, Dirección de Planeación Estratégica (Riesgos) | 25% | Se efectuó el seguimiento a los controles y evidencias para el primer bimestre del año. Se enviaron correos de recordatorio a todas las áreas que no habían diligenciado su información. Se solicitó reporte de controles para el segundo bimestre del año, el cual está en proceso de diligenciamiento por parte de las áreas.
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos | Seguimiento a la ejecución de controles del nuevo riesgo estratégico en materia de cumplimiento | Consolidación de ejecución de controles reportados por las áreas y verificación de no materialización de riesgos. | Dirección de Cumplimiento, Dirección de Planeación Estratégica (Riesgos) | 25% | Se efectuó el seguimiento a los controles y evidencias para el primer bimestre del año. Se enviaron correos de recordatorio a todas las áreas que no habían diligenciado su información. Se solicitó reporte de controles para el segundo bimestre del año, el cual está en proceso de diligenciamiento por parte de las áreas.
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas | Elaborar y publicar información relevante periódica con información corporativa relevante en los términos de la normatividad legal aplicable | Publicar el 100% de la información relevante en los plazos establecidos en la Ley | Dirección de Asuntos Corporativos | 100% | En lo corrido del año 2023 la Sociedad ha publicado mediante el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores (SIMEV) administrado por la Superintendencia Financiera de Colombia de forma periódica distintos comunicados e informacion corporativa relevante. En consecuencia, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de abril de 2023 se han efectuado 20 publicaciones, las cuales contenían información de importancia para el mercado y se enmarcaban dentro de los supuestos previstos la ley aplicable, cuyo detalle se encuentra en el documento que remitimos como anexo.
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas | Elaborar y publicar informes periódicos de resultados en los términos de los artículos 5.2.4.1.2 y 5.2.4.1.3 del Decreto 2555 de 2010 | 4 informes publicados (1 por trimestre) | Gerencia de Relación con el Inversionista / Gerencia de Contabilidad y Reporte Corporativo | 25% | Entrega de resultados: 4T22 TGI & Cálidda / GEB (15-16 de marzo) https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/centro-de-resultados
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas | Elaborar y publicar el Reporte Integrado de Sostenibilidad del año 2022 | 1 informe publicado | Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones | 100% | El Reporte Integrado de Sostenibilidad del GEB correspondiente a la gestión del 2022 fue aprobado por la Asamblea General de Accionistas el 29 de marzo de 2023. El Reporte, sus complementos y el informe de verificación independiente por parte de Ernst & Young se encuentran publicados en la página web del GEB en el siguiente link; https://www.grupoenergiabogota.com/sostenibilidad/reporte-de-sostenbilidad
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas | Llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | Realizar la Asamblea General de Accionistas | Dirección de Asuntos Corporativos | 100% | El 29 de marzo de 2023 se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas No. 091 a partir de las 9:00 am en el Centro Cultural del Colegio Gimnasio Moderno, ubicado en la Carrera 9 No. 74 – 63, Bogotá D.C., Colombia. En la reunión se contó con la representación del 95,116733% de las acciones susritas y pagadas de la Sociedad, y se desarrolló a cabalidad el siguiente orden del día, siendo aprobadas la totalidad de las proposiciones sometidas a consideración con el quórum y las mayorías requeridas para el efecto: 1. Verificación del quórum 2. Lectura y Aprobación del Orden del Día 3. Elección del Presidente de la Asamblea 4. Elección de la Comisión de Aprobación del Acta de la Asamblea 5. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2022 y sus anexos 5.1. Reporte Integrado de Sostenibilidad 2022 5.2. Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022 5.3. Informe de Operaciones con Partes Vinculadas 2022 5.4. Estados Financieros Separados y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 6. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros 7. Proyecto de Distribución de Utilidades y cronograma para pago de dividendos 8. Proyecto de Fusión GEB S.A. ESP – Elecnorte S.A.S. ESP y EEB Gas S.A.S. 9. Delegación a la Junta Directiva: emisión de bonos 10. Reforma Estatutaria 11. Modificación del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas 12. Modificación de la Política de Nominación, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva 13. Elección del Revisor Fiscal 14. Proposiciones y varios La convocatoria a la reunión se realizó dentro de los términos de la Ley y los Estatutos Sociales mediante publicación del respectivo aviso en el periódico El Tiempo el día 25 de febrero de 2023. El desarrollo de la reunión fue transmitido en vivo en la página web de la Sociedad, y en el siguiente link puede ser consultada toda la información de la reunión: https://www.grupoenergiabogota.com/gobierno-corporativo/asamblea-general-de-accionistas/historial-de-asambleas/asambleas-2022
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas | Llevar a cabo llamadas de resultados y/o webcast con inversionistas, analistas y otros grupos de interés | 4 Webcast (1 por trimestre) | Gerencia de Relación con el Inversionista | 25% | Entrega de resultados: 4T22 TGI & Cálidda / GEB (15-16 de marzo) https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/centro-de-resultados
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas | Responder oportunamente a los requerimientos de inversionistas, analistas y otros grupos de interés | Atender el 100% de los requerimientos | Gerencia de Relación con el Inversionista | 25% | Seguimiento a abril 2023: Variables: Solicitudes totales: 179 Solicitudes resultas <=5 días hábiles: 170 Cumplimiento del indicador: 95,0% Promedio de días en resolver: 1,8
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas | Capacitacion de los colaboradores que participan en los dialogos con los grupos de interes. | 1 capacitacion durante el año | Dirección de Desarrollo Sostenible/Comunicaciones Proyectos | 100% | A la fecha se han realizado 3 jornadas de capacitacíon a los gestores sociales de la regionales centro, suroccidente y norte en temas de reasentamiento y 2 jornadas de capacitacitación en temas de relacionamiento intercultral a los gestores de norte y suroccidente para un total de 5 jornadas de capacitación, dando cumplimiento al cronograma establecido en el 2022, en consideración igualmente con las actualizaciones en DDHH. Lo anteror; permite el relacionamiento con nuestros grupos de interés con un marco de unicidad de criterios y con la actualidad legislativa necesaria.
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas | Obtener el Reconocimiento (IR) que otorga la Bolsa de Valores de Colombia a los emisores con los más altos estándares de revelación de información y de relación con inversionistas | 1 Reconocimiento al año | Gerencia de Relación con el Inversionista | 10% | A la fecha se ha actualizado la información en la página web. Nos encontramos pendientes de la recepción del Boletín de la BVC, para dar inicio a las debidas gestiones para informar la participación de la compañía en la renovación del reconocimiento.
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Realizar mesas de diálogo y relacionamiento con las comunidades del área de influencia, para impulsar y posicionar los proyectos de transmisión del GEB | Actas de mesas de diálogo y relacionamiento | Dirección de Sostenibilidad / Comunicaciones Proyectos | 30% | Se presenta la base del indicador de productividad en campo donde se relacionan reuniones de socialización para la presentación a las comunidades y autoridades locales de los proyectos de transmisión eléctrica. Así como reuniones dentro de los términos de referencia de los DAA y EIA (lineamientos de participación), tambien relacionamientos con comunidades en el AI de los territorios en donde se tiene presencia y comunidades etnicas en los procesos de consulta previa
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Actualizar la matriz de asuntos de Correspondencia de cada una de las áreas del GEB con el fin de garantizar la correcta distribución de las comunicaciones y derechos de petición recibidos que permitan entregar respuestas oportunas a usuarios externos e internos en los tiempos establecidos en la Ley 1755 de 2015. | Matriz de asuntos actualizada. | Gerencia Gestión Documental | 100% | La matriz de asuntos se encuentra actualizada con corte al 30 de abril 2023.
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Realizar el traslado oportuno de las comunicaciones y derechos de petición (PQRS) recibidos en GEB que deben ser atendidos por otras Entidades. | Informe de traslados por competencia | Gerencia Gestión Documental | 100% | En el periodo comprendido entre enero - abril 2023 se recibieron 70 derechos de petición que no son competencia del GEB y por lo tanto fueron trasladados oportunamente a las Entidades correspondientes. La evidencia reposa en los instrumentos de control de la Gerencia Gestión Documental.
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Implementar el módulo de comunicaciones y derechos de petición (PQRS) para la radicación, seguimiento, control y atención oportuna. | Informe de gestión de seguimiento y control de comunicaciones y derechos de petición recibidos y gestionados. | Gerencia Gestión Documental | 25% | La implementación del módulo de comunicaciones y derechos de petición (PQRS) para la radicación, seguimiento, control y atención oportuna esta planeado para implementar en el segundo semestre del 2023 de acuerdo con los servicios y productos contratados con el implementador del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos ONBASE, contrato que se firmó el 14 de abril 2023.
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Capacitación, acompañamiento y seguimiento a la implementación del módulo de Derechos de Petición (PQRS) | Actas o registros que evidencien la capacitación y seguimiento. | Gerencia de Tecnología / Gestión Documental / Gerencia de Procesos/ Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones | 0% | No iniciado.
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Tener a disposición de cualquier interesado (tenga o no vinculo con el GEB) el Canal Ético para realizar consultas o dilemas éticos y denuncias | Canal Ético a disposición de la página web del GEB | Dirección de Cumplimiento | 100% | Canal dispuesto en pagina web en el siguiente enlace: https://www.grupoenergiabogota.com/conoce-geb/programa-de-etica-y-cumplimiento/canal-etico
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Capacitacion de los colaboradores que participan en los dialogos con los grupos de interes. | 1 capacitacion durante el año | Dirección de Sostenibilidad/Comunicaciones Proyectos | 100% | A la fecha se han realizado 3 jornadas de capacitacíon a los gestores sociales de la regionales centro, suroccidente y norte en temas de reasentamiento y 2 jornadas de capacitacitación en temas de relacionamiento intercultral a losgestores de norte y suroccidente para un total de 5 jornadas de capacitación, dando cumplimiento al cronograma establecido en el 2022, en consideración igualmente con las actualizaciones en DDHH. Lo anteror; permite el relacionamiento con nuestros grupos de interés con un marco de unicidad de criterios y con la actualidad legislativa necesaria.
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Velar por el cumplimiento de la Resolución CREG 080 de 2019 promoviendo información comprensible para los agentes del mercado y ejecutando acciones para que en el entendimiento de la regulación prime el fondo sobre la forma, procurando la protección del usuario y el funcionamiento eficiente y transparente del mercado, evitando conductas que obstaculicen la competencia y que pudieran perjudicar los derechos de los usuarios del servicio público de energía eléctrica. | Cumplimiento Resolución CREG 080 de 2019 | Dirección de Regulación | 100% | Dado que esta es una actividad permanente, a continuación resumimos las actividades realizadas por la Dirección de Regulación para dar cumplimiento a la Resolución CREG 080 de 2019: a.) En los correos de Novedades Normativas e Informe de Novedades que remite y presenta la Dirección de Regulación a las áreas interesadas (Comité de Presidencia y/o Junta Directiva) se puede evidenciar que en el análisis prima el fondo sobre la forma y que se busca dar las señales oportunas para la discusión y aplicación de la regulación. b.) La información que se comparte con las diferentes áreas cumple con lo dispuesto en la regulación. b.) En la ultima revisión de la SSPD realizada durante 2022 el supervisor concluyó el cumplimiento de la Resolución CREG 80 de 2019 por parte del GEB.
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano | Realizar una encuesta de percepcion a los grupos de interes que de cuenta de las acciones adelantadas por el GEB relacionadas con la formulación e implementación de proyectos de Valor Compartido en los territorios. | Encuesta realizada | Dirección de Sostenibilidad / Comunicaciones Proyectos | 30% | Soportes de actas de recibido a satisfacción de las iniciativas de inversión social, por parte de los líderes comunitarios, autoridades locales y organizaciones sociales.
Componente 5: Mecanismos para Mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | Actualización de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Publicación de la información pertinente conforme a la normatividad aplicable al GEB | Dirección de Cumplimiento | 50% | En la página web del GEB se encuentra toda la información relativa a la Ley de Transparencia, no obstante el enlace presenta fallas y redirecciona al site de Enlaza. En proceso de ajuste.
Componente 5: Mecanismos para Mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | Realizar seguimiento a los derechos de petición (PQRS) recibidos en el GEB para que se de atención oportuna a las respuestas y solicitudes presentadas por usuarios internos y externos. | GDOPRO016F003 Control y Seguimiento Derechos de Petición y correos electrónicos de seguimiento. | Gerencia Gestión Documental | 100% | Semanalmente se realiza el seguimiento a los derechos de petición radicados en el GEB y distribuidos a las áreas responsables de su gestión y respuesta. Por otra parte, 5 días antes del vencimiento de cada derecho de petición se envía correo electrónico recordando el vencimiento y solicitando la respuesta dentro de los térmimos.
Componente 5: Mecanismos para Mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | Se elaborarán y/o actualizarán los siguientes instrumentos de gestión de la información definidos por la Ley: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada | Instrumentos elaborados y/o actualizados | Gerencia de Tecnología | 80% | Durante el año 2022 se culmino con la actualizacion e identificacion de los activos de información de los diferentes procesos del GEB. Se inicio con el levantamiento de los activos de información para los procesos de Enlaza (anteriormente Sucursal de Transmision) A corte de 30 de abril de 2023 se finalizó el levantamiento de 5 de los 6 procesos de Enlaza, de acuerdo a cronograma se espera finalizar en agosto 2023.
Componente 5: Mecanismos para Mejorar la Transparencia y Acceso a la Información | Implementar el protocolo de relacionamiento intercultural | El DIP-MAN-005 Manual de relacionamiento intercultural – Sucursal de Transmisión aprobado en el año 2020, en el relacionamiento con comunidades étnicas del area de influencia de los proyectos (cuando no aplica consulta previa con comunidades certificadas) | Dirección de Desarrollo Sostenible / Comunicaciones Proyectos | 100% | Durante el 2022 se actualizó el procedimiento cerrando brechas en temas de debida diligencia y DDHH A la fecha se cuenta con el procedimiento de relacionamiento interculturla actualizado el cual se viene aplicando con las diferentes comunidades etnicas, este procedimiento y sus documentos anexós ya se socializaron con los gestores sociales que se relacionan con comunidades étnicas, en las regionales Occidente y Norte en donde la presencia de grupos etnicos y el proceso de consulta previa se viene adelantando.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Conducta Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Firma de la Adhesión al Código de Ética y Conducta Declaración de Conflictos de Interés | Dirección de Cumplimiento | 25% | Se ha firmado adhesión por parte de los nuevos ingresos con corte a abril de 2023, un total de 49 adhesiones para 49 ingresos
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Realizar capacitaciones a los grupos de interés en los que se incluya el tema del Código de Ética y Conducta y el Código de Ética y Conducta para Proveedores y Contratistas | Realizar capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 25% | Se han realizado 11 inducciones a nuevos colaboradores y 8 capacitaciones a proveedores y contratistas en procesos competitivos abiertos y cerrados. Una capacitación dirigida a Junta directiva el 8 de marzo.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa , relacionadas con el Código de Ética y Conducta y el Código de Ética y Conducta para Proveedores y Contratistas y uso del Canal Ético | Realizar capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 50% | Se han realizado 11 inducciones a nuevos colaboradores y 8 capacitaciones a proveedores y contratistas en procesos competitivos abiertos y cerrados
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Sensibilizar acerca de las Políticas y disposiciones internas en materia de recepción de obsequios y atenciones en cualquier tiempo (especialmente en época de diciembre) , a todos los colaboradores, contratistas y proveedores activos. | Comunicados enviados (internamiente) y capacitaciones y charlas (externamente) | Dirección de Cumplimiento | 50% | No se ha efectuado comunicación de política de obsequios y atenciones, no obstante en todas las capacitacines de inducción así como en todas las capacitaciones a proveedores y contratistas en los procesos competitivos abiertos y cerrados, se hace referencia a la Política y a su contenido y prohibiciones.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Capacitar a los colaboradores en lo relacionado con prevención de LA/FT | Realizar capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 50% | Se estructuró el E-learning en materia de prevención de riesgos de LAFT/FPADM el cual se lanzará en julio. Se enviaron comunicaciones sobre Manual SIPLA, Procedimiento y formato PEP y procedimiento para solicitud de verificación en listas restrictivas
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Validar en listas restrictivas las personas naturales (colaboradores, accionistas) y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa que sean reportadas por la administración | Verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas | Dirección de Cumplimiento | 33% | Se llevo a cabo la validación en listas de control de la solicitudes que llevaron a traves del buzón de correo electrónico destinado para este fin. Con corte 30 de abril se realizó la consulta en listas restrictivas de 4251 registros GEB de diferentes grupos de interés entre éstos: proveedores, potenciales proveedores, propietarios de servidumbres y/o estudios preliminares, colaboradores y potenciales colaboradores, contratistas y otros.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Presentar semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva | Presentación del informe semestral del Oficial de Cumplimiento | Dirección de Cumplimiento | 50% | Se presentó el primer informe semestral de Oficial de Cumplimiento durante 2023
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Capacitar a los colaboradores de todo el Grupo en relación con la Ley 1778 de 2016, Ley 21195 de 2022 y dar a conocer la Política de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno y el Manual de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno | Realizar capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 50% | En todas las inducciones efectuadas (11) se divulga la Política de Ética Empresarial, Anticorrupción y Antisoborno así como todos los lineamientos en materia de prevención de riesgos de soborno y corrupción