## Componente 1
FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2024
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP
RESPONSABLES: | Dirección de Planeación (Riesgos), Dirección de Cumplimiento, Tecnología de la Información, Gerencia de Procesos, Auditoría, Dirección de Gestión del Talento, Gerencia de Seguros, Abastecimiento, Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones (Comunicaciones).
FECHA DE PUBLICACION: | 2024-01-31
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisión anual de la politica de riesgos | Politica de riesgos revisada | Dirección de Planeación Estratégica (Riesgos) | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Seguimiento bimestral al riesgo estratégico del GEB, el cual tiene 11 causas que pueden dar lugar a que el riesgo ocurra, 29 controles encaminados a evitar que el riesgo se materialice. | Seguimiento de la matriz y actualización de causas y controles en caso de ser requerido | Dirección de Cumplimiento, Vicepresidencia Financiera (SOX), Tecnología de la Información, Gerencia de Procesos, Auditoría, Dirección de Gestión del Talento, Gerencia de Seguros, Abastecimiento, Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones (Comunicaciones). | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgación del riesgo estratégico en materia de cumplimiento del GEB y la matriz de riesgos de cumplimiento | Divulgacion a través de medios de comunicación internos del riesgo estratégico en materia de cumplimiento del GEB y la matriz de riesgos de cumplimiento | Dirección de cumplimiento | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a la gestión de riesgos de cumplimiento | Monitoreo | Dirección de Cumplimiento, Dirección de Planeación (Riesgos) | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 5 - Seguimiento | 5.1 | Seguimiento a la ejecución de controles del riesgo estratégico en materia de cumplimiento | Consolidación de ejecución de controles reportados por las áreas y verificación de no materialización de riesgos. | Dirección de Cumplimiento, Dirección de Planeación (Riesgos) | 31 de diciembre de 2024

## Componente 2
FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2024
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP
RESPONSABLE: N.A.
FECHA DE PUBLICACION: N.A.
Componente 2 - Estrategías de Racionalización de Trámites
No. | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Dependencia responsable | Responsable
[8 empty] | Inicio | Fin
El GEB no tiene trámites u OPA registrados en el Sistema Único de Información de Trámites.

## Componente 3
FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2024
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP
RESPONSABLE: | Dirección de Asuntos Corporativos, Gerencia de Relación con el Inversionista / Gerencia de Contabilidad y Reporte Corporativo, Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones, Dirección de Cumplimiento
FECHA DE PUBLICACION: | 2024-01-31
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 - Información de calidad y comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar información relevante periódica con información corporativa relevante en los términos de la normatividad legal aplicable | Publicar el 100% de la información relevante en los plazos establecidos en la Ley | Dirección de Asuntos Corporativos | A necesidad
Subcomponente 1 - Información de calidad y comprensible | 1.2 | Elaborar y publicar informes periódicos de resultados en los términos de los artículos 5.2.4.1.2 y 5.2.4.1.3 del Decreto 2555 de 2010 | 4 informes publicados (1 por trimestre) | Gerencia de Relación con el Inversionista / Gerencia de Contabilidad y Reporte Corporativo | 30 de marzo de 2024 15 de mayo de 2024 14 de agosto de 2024 14 de noviembre de 2024
Subcomponente 1 - Información de calidad y comprensible | 1.3 | Elaborar y publicar el Reporte Integrado de Sostenibilidad del año 2023 verificado por un externo independiente | 1 informe publicado | Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones | 26 de marzo de 2024
Subcomponente 2 - Diálogo con grupos de interés | 2.1 | Llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | Realizar la Asamblea General de Accionistas | Dirección de Asuntos Corporativos | 26 de marzo de 2024
| 2.2 | Llevar a cabo llamadas de resultados y/o webcast con inversionistas, analistas y otros grupos de interés | 4 Webcast (1 por trimestre) | Gerencia de Relación con el Inversionista | 15 de marzo de 2024 16 de mayo de 2024 16 de agosto de 2024 15 de noviembre de 2024
| 2.3 | Responder oportunamente a los requerimientos de inversionistas, analistas y otros grupos de interés | Atender el 100% de los requerimientos | Gerencia de Relación con el Inversionista | Permanente a lo largo del año
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa , relacionadas con el Código de Ética y Conducta y el Código de Ética y Conducta para Proveedores y Contratistas y uso del Canal Ético | Capacitaciones realizadas | Dirección de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 4 - Evaluación de la Gestión Institucional | 4.1 | Obtener el Reconocimiento (IR) que otorga la Bolsa de Valores de Colombia a los emisores con los más altos estándares de revelación de información y de relación con inversionistas | 1 Reconocimiento al año | Gerencia de Relación con el Inversionista | Permanente a lo largo del año

## Componente 4
FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2024
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP
RESPONSABLE: | Gestión Documental, Dirección de Cumplimiento, Dirección de Regulación
FECHA DE PUBLICACION: | 2024-01-31
Componente 4: Mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano
Subcomponente / Proceso | Actividades |  | Meta/ Producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Realizar seguimiento a los derechos de petición (PQRS) recibidos en el GEB para que se de atención oportuna a las respuestas y solicitudes presentadas por usuarios internos y externos. | GDOPRO016F003 Control y Seguimiento Derechos de Petición y correos electrónicos de seguimiento. | Gerencia Gestión Documental | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar la matriz de asuntos de Correspondencia de cada una de las áreas del GEB con el fin de garantizar la correcta distribución de las comunicaciones y derechos de petición recibidos que permitan entregar respuestas oportunas a usuarios externos e internos en los tiempos establecidos en la Ley 1755 de 2015. | Matriz de asuntos actualizada. | Gerencia Gestión Documental | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Realizar el traslado oportuno de las comunicaciones y derechos de petición (PQRS) recibidos en GEB que deben ser atendidos por otras Entidades. | Informe de traslados por competencia | Gerencia Gestión Documental | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 2.3 | Realizar seguimiento y control a la radicación, distribución y atención oportuna de los derechos de petición (PQRS) | Informe de gestión de seguimiento y control de comunicaciones y derechos de petición recibidos y gestionados. | Gerencia Gestión Documental | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 2.4 | Capacitación, acompañamiento y seguimiento a la implementación del módulo de Derechos de Petición (PQRS) | Actas o registros que evidencien la capacitación y seguimiento. | Gerencia Gestión Documental | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención | 2.5 | Tener a disposición de cualquier interesado (tenga o no vinculo con el GEB) el Canal Ético para realizar consultas o dilemas éticos y denuncias | Canal Ético a disposición de la página web del GEB | Dirección de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 3 - Talento Humano | 3.1 | Capacitacion de los colaboradores que participan en los dialogos con los grupos de interes. | 1 capacitacion durante el año | Dirección de Sostenibilidad/Comunicaciones Proyectos | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 4 - Normativo y procedimental | 4.1 | Velar por el cumplimiento de la Resolución CREG 080 de 2019 promoviendo información comprensible para los agentes del mercado y ejecutando acciones para que en el entendimiento de la regulación prime el fondo sobre la forma, evitando conductas que obstaculicen la competencia. | Cumplimiento Resolución CREG 080 de 2019 | Dirección de Regulación | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar una encuesta de percepcion a los grupos de interes que de cuenta de las acciones adelantadas por el GEB relacionadas con la formulación e implementación de proyectos de Valor Compartido en los territorios. | Encuesta realizada | Dirección de Sostenibilidad / Comunicaciones Proyectos | 31 de diciembre de 2024

## Componente 5
FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2024
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP
RESPONSABLE: | Gestión documental, Direccion de Cumplimiento
FECHA DE PUBLICACION: | 2024-01-31
Componente 5: Mecanismos para Mejorar la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualización de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Publicación de la información pertinente conforme a la normatividad aplicable al GEB | Informacion publicada | Dirección de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento a los derechos de petición (PQRS) recibidos en el GEB para que se de atención oportuna a las respuestas y solicitudes presentadas por usuarios internos y externos. | GDOPRO016F003 Control y Seguimiento Derechos de Petición y correos electrónicos de seguimiento. | Información Publicada | Gerencia Gestión Documental | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 3 - Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Se elaborarán y/o actualizarán los siguientes instrumentos de gestión de la información definidos por la Ley: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Índice de Información Clasificada y Reservada | Instrumentos elaborados y/o actualizados | Instrumentos elaborados y/o actualizados | Gerencia Gestión Documental | 31 de diciembre de 2024

## Componente 6
FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Vigencia 2024
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP
RESPONSABLE: | Direccion de Cumplimiento
FECHA DE PUBLICACION: | 2024-01-31
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta/ Producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 - Código de Ética y Conducta | 1.1 | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Conducta Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Firma de la Adhesión al Código de Ética y Conducta Declaración de Conflictos de Interés | Adhesiones firmadas | Dirección de Cumplimiento | a) Cada vez que ingrese un nuevo colaborador. b) 31 de diciembre de 2024
| 1.2 | Realizar capacitaciones a los grupos de interés en los que se incluya el tema del Código de Ética y Conducta y el Código de Ética y Conducta para Proveedores y Contratistas | Realizar capacitaciones | Capacitaciones realizadas | Dirección de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2024
| 1.3 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa , relacionadas con el Código de Ética y Conducta y el Código de Ética y Conducta para Proveedores y Contratistas y uso del Canal Ético | Realizar capacitaciones | Capacitaciones realizadas | Dirección de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2024
| 1.4 | Sensibilizar acerca de las Políticas y disposiciones internas en materia de recepción de obsequios y atenciones en cualquier tiempo (especialmente en época de diciembre) , a todos los colaboradores, contratistas y proveedores activos. | Comunicados enviados (internamiente) y capacitaciones y charlas (externamente) | Comunicaciones enviadas y capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 2 - Manual SIPLA | 2.1 | Capacitar a los colaboradores en lo relacionado con prevención de LA/FT | Realizar capacitaciones | Capacitaciones realizadas | Dirección de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2024
| 2.2 | Validar en listas restrictivas las personas naturales (colaboradores, accionistas) y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa que sean reportadas por la administración | Verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas | Totalidad de personas naturales y/o jurídicas consultadas | Dirección de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2024
| 2.3 | Presentar semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva | Presentación del informe semestral del Oficial de Cumplimiento | Informe presentado en Junta Directiva correspondientes a la gestión del Oficial de Cumplimiento | Dirección de Cumplimiento | 30 de junio de 2024 31 de diciembre de 2024
Subcomponente 3 . Manual de Soborno y Corrupcipon | 1.1 | Capacitar a los colaboradores de todo el Grupo en relación con la Ley 1778 de 2016, Ley 21195 de 2022 y dar a conocer la Política de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno y el Manual de Ética Empresarial anticorrupción y antisoborno | Realizar capacitaciones | Capacitaciones realizadas | Dirección de Cumplimiento | 31 de diciembre de 2024