## Seguimiento
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Entidad: Grupo Energía Bogotá S.A ESP
Vigencia: 2021
Fecha de Publicación: 11/09/2021
Fecha de Corte de Seguimiento: 31/08/2021
Seguimiento Auditoría General
Componente | Actividades programadas | Meta/ Producto | Responsable | % de avance | Observaciones
1 | Revisión anual de la politica de riesgos | Politica de riesgos revisada | Dirección de Planeación Estratégica (Riesgos) | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
1 | Actualización mapa de riesgos de fraude y corrupción | Matrices actualizadas de riesgos de fraude y corrupción | Dirección de Planeación Estratégica (Riesgos) y SOX | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
1 | Divulgación de la matriz actualizada de riesgos de fraude y corrupción | Divulgacion a través de medios de comunicación internos de las matrices actualizadas de riesgos de fraude y corrupción | Dirección de cumplimiento | 80% | La matriz se encuentra publicada y disponible para consulta en la página web del Grupo Energía Bogotá y se socializa en las capacitaciones de inducción para colaboradores del GEB.
1 | Seguimiento a la ejecución de controles de fraude y corrupción | Mediante muestreo, se seleccionaran controles antifraude y anticorrupción, y se realizaran pruebas de recorrido para evaluar la eficacia y operatividad de dichos controles. | Gerencia de Seguros – Líder SOX | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
1 | Realizar monitoreo a la gestión de riesgo de fraude y corrupción. | Monitoreo | Gerencia de Seguros – Líder SOX | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
3 | Elaborar y publicar información relevante periódica con información corporativa relevante en los términos del Decreto 2555 de 2010 | Publicar el 100% de la información relevante en los plazos establecidos en la Ley | Dirección de Asuntos Corporativos | 100% | En lo corrido del año 2021 la Sociedad ha publicado mediante el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores (SIMEV) administrado por la Superintendencia Financiera de Colombia de forma periódica distintos comunicados e informacion corporativa relevante. En consecuencia, desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha se han efectuado 55 publicaciones, las cuales contenían información de importancia para el mercado y se enmarcaban dentro de los supuestos previstos en el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, cuyo detalle se encuentra en el documento que remitimos como anexo.
3 | Elaborar y publicar reportes periódicos con Información operacional y financiera en los términos de los artículos 5.2.4.1.4 y 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010 | 4 informes publicados (1 por trimestre) | Gerencia de Relación con el Inversionista / Gerencia de Contabilidad | 75% | Entrega de resultados: 4Q 2020 TGI & Cálidda / GEB (10-12 de marzo) 1Q 2021 TGI & Cálidda / GEB (26-27 de mayo) 2Q 2021 TGI & Cálidda / GEB (24-26 de agosto) https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-de-resultados/tgi https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/informacion-financiera/presentacion-de-resultados/tgi https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-de-resultados/calidda https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/informacion-financiera/presentacion-de-resultados/calidda https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-de-resultados/geb https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/informacion-financiera/presentacion-de-resultados/geb
3 | Elaborar y publicar Informe de Sostenibilidad del año 2019 | 1 informe publicado | Dirección de Comunicaciones / Gerencia de Sostenibilidad | 100% | El Informe de Sostenibilidad de GEB 2020 fue elaborado bajo la coordinación de la dirección de comunicaciones y la gerencai de sostenibilidad del corporativo. El informe fue divulgado y aprobado en la asamblea general de accionsitas en el mes de marzo de 2021
3 | Desarrollar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | Realizar la Asamblea General de Accionistas | Dirección de Asuntos Corporativos | 100% | El 29 de marzo de 2021 se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas No. 087 a partir de las 8:00 am, la cual, ante la emergencia nacional por COVID-19, se desarrolló de forma virtual a través de la plataforma Microsoft Teams y mediante la representación de los accionistas por parte de asesores externos con precisas instrucciones de votación. En la reunión se contó con la representación del 95.21172% de las acciones susritas y pagadas de la Sociedad y se desarrolló a cabalidad el siguiente orden del día, aprobandose la totalidad de las proposiciones presentadas por la Administración: 1. Verificación del quórum 2. Lectura y Aprobación del Orden del Día 3. Elección del Presidente de la Asamblea 4. Elección de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea 5. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 y sus anexos 5.1. Informe de Gestión Sostenible 2020 5.2. Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020 5.3. Informe de Operaciones con Partes Vinculadas 2020 5.4. Estados Financieros Separados y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 6. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros 7. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y pago de dividendos 8. Reforma de los Estatutos Sociales 9. Modificación del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas 10. Modificación de la Política de Nominación, Sucesión y Remuneración de la Junta Directiva 11. Modificación garantía Trecsa 12. Proposiciones y varios La convocatoria a la reunión se realizó dentro de los términos de la Ley y los Estatutos Sociales mediante publicación del respectivo aviso en el periódico El Espectador el día 26 de febrero de 2021. El desarrollo de la reunión fue transmitido en vivo en la página web de la Sociedad, y en el siguiente link puede ser consultada toda la información de la reunión: https://www.grupoenergiabogota.com/informacion-corporativa/gobierno-corporativo/asamblea-general-de-accionistas/historial-asamblea-general-de-accionistas/29-de-marzo-de-2021-asamblea-general-ordinaria-de-accionistas Finalmente, con el fin de poder establecer un listado cerrado de posibles apoderados se contó con la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para no dar cumplimiento de forma excepcional a lo previsto en el numeral 1.1.4. del Capítulo VI del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica.
3 | Realizar diálogos con grupos de interés para gestión de materialidad y sostenibilidad | 4 diálogos con grupos de interés | Gerencia de Sostenibilidad | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
3 | Llevar a cabo llamada de resultados y Webcast con inversionistas y otros grupos de interés calificados | 4 Webcast (1 por trimestre) | Gerencia de Relación con el Inversionista | 75% | Entrega de resultados: 4Q 2020 TGI & Cálidda / GEB (10-12 de marzo) 1Q 2021 TGI & Cálidda / GEB (26-27 de mayo) 2Q 2021 TGI & Cálidda / GEB (24-26 de agosto) https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/2021/tgi-calidda-conferencia-de-resultados-4q-2020 https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/2021/geb-conferencia-de-resultados-4q-2020 https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/2021/tgi-calidda-conferencia-de-resultados-1q21 https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/2021/geb-conferencia-de-resultados-1q21 https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/2021/tgi-calidda-conferencia-de-resultados-2q21 https://www.grupoenergiabogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/2021/geb-conferencia-de-resultados-2q21
3 | Responder oportunamente a los requerimientos de inversionistas, analistas y otros grupos de interés | Atender el 100% de los requerimientos | Gerencia de Relación con el Inversionista | 75% | Seguimiento a septiembre 2021: Variables: Solicitudes totales: 455 Solicitudes resultas <=5 días hábiles: 423 Cumplimiento del indicador: 93% Promedio de días en resolver: 2,2
3 | Capacitacion de los colaboradores que participan en los dialogos con los grupos de interes. | 1 capacitacion durante el año | Dirección de Desarrollo Sostenible / Comunicaciones Proyectos | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
3 | Obtener el Reconocimiento (IR) que otorga la Bolsa de Valores de Colombia a los emisores con los más altos estándares de revelación de información y de relación con inversionistas | 1 Reconocimiento al año | Gerencia de Relación con el Inversionista | 100% | De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.2.5, 1.2.6 y 1.2.9 de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia, el pasado 01 de junio la BVC emitió su Boletin informativo relacionado con los requisitos e inclusión de aspectos ASG y fechas para renovar el Reconocimiento Emisores - IR. La Gerencia de Financiamiento y Relación con el Inversionista llevó a cabo las siguientes actividades: *Revisión preliminar del Informe Empresarial del GEB - Reconocimiento IR 2020, con especial atención sobre las oportunidades de mejora *Elaboración documento diagnóstico y plan de mejora con detalle de criterios no cumplidos e inclusión criterios ASG, según el Informe 2020 *Socialización y revisión del documento con las áreas responsables de suministro de información a la página web *Seguimiento a las actualizaciones solicitadas con las diferentes áreas que suministran información a la página web - sección inversionistas *Remisión a la BVC de comunicación con Anexo 49 debidamente firmados por el representante legal manifestando el interés de GEB en la renovación del reconocimiento *Recibimos por 8to año consecutivo el Reconocimiento IR y avanzamos significativamente en el porcentaje de cumplimiento promedio de la información requerida, pasando de 90.3% en 2020 a 95,4% en 2021 (oct-20)
4 | Realizar mesas de diálogo y relacionamiento con las comunidades del área de influencia, para impulsar y posicionar los proyectos de transmisión del GEB | Relacionamiento permanente de gestores sociales en los territorios donde operamos | Dirección de Sostenibilidad | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
4 | Faciliar el acceso para PQRS en la página web | Gestión revisada | Gerencia de Tecnología / Gestión Documental | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
4 | Capacitacion de los colaboradores que participan en los dialogos con los grupos de interes. | Al menos 1 capacitacion durante el año | Dirección de Sostenibilidad / Comunicaciones Proyectos | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
4 | Faciliar el acceso para PQRS en la página web | Gestión revisada | Gerencia de Tecnología / Gestión Documental | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
4 | Realizar una encuesta de percepcion a los grupos de interes que de cuenta de las acciones adelantadas por el GEB relacionadas con la formulación e implementación de proyectos de Valor Compartido en los territorios | Encuesta realizada | Direccion de Comunicaciones / Gerencia de Sostenibilidad | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
5 | Actualización de la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Publicación de la información pertinente conforme a la normatividad aplicable al GEB | Gerencia de Tecnología / Equipo de revisión Ley de Transparencia | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
5 | Facilitar el acceso para PQRS en la página web en el enlace de transparencia y acceso a la información pública. | Gestión revisada | Gerencia de Tecnología / Gestión Documental | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
5 | Se elaborarán y/o actualizarán los siguientes instrumentos de gestión de la información definidos por la Ley: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada | Instrumentos elaborados y/o actualizados | Gerencia de Tecnología | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
5 | Implementar el protocolo de relacionamiento intercultural | El DIP - MAN - 005 Manual de Relacionamiento Intercultural - Sucursal de Transmisión aprobado en 2020 , en el relacionamiento de Comunidades Étnicas del área de influencia de los proyectos (cuando no aplica consulta previa para comunidades certificadas) | Direccion de Sostenibilidad | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
5 | Mantener el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información Incluir estos parámetros en el módulo de PQRS | Generacion del informe | Gerencia de Tecnología | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada.
6 | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Firma de la Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflictos de Interés | Dirección de Gestion Humana | 100% | a) Nuevos colaboradores: A corte del 03 de noviembre de 2021, se han registrado 149, los cuales han diligenciado en su totalidad el formato de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés. b) Renovación anual: La totalidad de trabajadores activos diligenciaron el formato de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés.
6 | Realizar capacitaciones a los grupos de interés en los que se incluya el tema del Código de Ética. | Realizar capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 80% | Se ha realizado induccion a 86 nuevos colaboradores sobre el Programa de Ética y Cumplimiento. Para proveedores se realizó el curso / video de capacitación del Programa de Ética y Cumplimiento el cual se encuentra publicado en la página web del GEB
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa , relacionadas con el Código de Ética. | Entregas de las campañas remitidas a los grupos de interés | Dirección de Cumplimiento | 80% | Se ha desplegado piezas de información y mensajes a traves del blog Enterate sobre "Nuestro Valores", y en el marco del día del niño se desplego el concurso interno "Dibuja nuestros valores" con los hijos de los colaboradores, otras piezas de comunicacion como "Como gestionar la información del GEB", "Adhesion anual al Código de Ética"
6 | Enviar comunicados relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y proveedores activos, recordando los lineamientos de la Empresa | Comunicados enviados | Dirección de Cumplimiento | 0% | En proceso de ejecución según fecha programada
6 | Capacitar a los colaboradores en lo relacionado con prevención de LAFT | Realizar capacitaciones | Dirección de Cumplimiento | 80% | Se ha realizado induccion a 86 nuevos colaboradores sobre el Programa de Ética y Cumplimiento. Para proveedores se realizó el curso / video de capacitación del Programa de Ética y Cumplimiento el cual se encuentra publicado en la página web del GEB
6 | Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa que sean reportadas por la administración | Verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas | Dirección de Cumplimiento | 80% | Se llevo a cabo la validación en listas de control de la solicitudes que llevaron a traves del correo destinado para este fin. Durante enero - septiembre 2021 se realizó la consulta en listas restrictivas de 15,512 registros GEB de diferentes grupos de interés entre éstos: proveedores, potenciales proveedores, propietarios de servidumbres y/o estudios preliminares, colaboradores y potenciales colaboradores, contratistas y otros.
600% | Presentar semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva | Presentación del informe semestral del Oficial de Cumplimiento | Dirección de Cumplimiento | 100% | Se presentaron los dos informes de Oficial de Cumplimiento durante el año 2021

## DAI (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
1 | Se considerarán los riesgos y controles antifraude y anticorrupción en la ejecución de cada trabajo de auditoría. | Desde la DAI, en diciembre del año 2016, se consolidó una matriz de riesgos de fraude y corrupción cuya fuente principal fue: riesgos incluidos en el Sistema de Administración de Riesgos de Procesos (ERA), riesgos y controles SOX los cuales se encuentran dentro de la categoría de controles antifraude y anticorrupción, riesgos no contemplado en las matrices internas pero que corresponden a riesgos de fraude y corrupción a considerar para el negocio. La matriz de riesgos está disponible para los auditores, quienes efectúan la validación de los riesgos de fraude y riesgos previo al inicio del trabajo, dichos riesgos son un input para la definición del alcance y los objetivos de la auditoría. | 15%
1 | Se realizará una evaluación a la gestión de riesgos de fraude y corrupción con corte a diciembre de 2017. | La auditoría de gestión de riesgos está incluida en el Plan Anual de Auditoría del año 2017 aprobado por el Comité de Auditoría y Riesgos. De acuerdo con el cronograma, esta auditoría se estima realizar en el segundo semestre del año 2017. En septiembre de 2016 se inició la evaluación del Testing de los Controles SOX donde se evaluan los riesgos de fraude y corrupción definidos por proceso en las matrices de riesgos respectivas. | 20%
3 | Publicar y divulgar el Informe de Auditoría Externa | El 24 de mayo de 2017, la SSPD publicó la Resolución 20171300082805 con la cual se amplió el plazo para reporte al SUI (Sistema Único de Información) hasta el 15 de agosto de 2017. El 15 de agosto se reportó al SUI el informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados. El 7 de septiembre se publicó en un diario de alta circulación (El tiempo) la opinión del Auditor Externo, cumpliendo así con lo establecido en la ley 142 de 1994 en relación con la publicación antes de finalizar la vigencia. | 90%
6 | Realizar capacitaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, entre otros temas en lo relacionado con la importancia del Código de Ética (conflictos de interés, dilemas éticos, obsequios y atenciones) y las consecuencias de su incumplimiento. | 1. El 7 de abril de 2017 se remitió a las proveedores, una pieza del Canal Ético, donde se menciona los mecanismos de reporte y qué reportar a través del Canal Ético, especificando que se reporta cualquier evento que vaya en contra del Código de Ética. Esta pieza se envió a 233 correos electrónicos de proveedores de los cuales fueron revisados por 119 proveedores (51,1%) 2. El 12 de mayo se publicó en el Blog, entérate, una pieza denominada ¡Cuida tus actos!, donde se recuerda sobre el compromiso del GEB sobre cero tolerancia frente a eventos de fraude y corrupción y se invita a los colaboradores a reportar cualquier situación que vaya en contra de del Código de Ética, así mismo se recuerada sobre aspectos de importancia de prevención de fruade tales cómo: alteración o manipulación de documentos que constituye un delito según las normas penales, dar adecuado uso de los activos, cumplir con las políticas de seguridad y se recuerda que el inumplimiento del Código de Ética genera sanciones disciplinarias. | 10%
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV, Semanario), relacionadas con el Código de Ética, Dilemas Éticos, Control Interno, entre otras. | 1. El 15 de junio de 2017, se publicó en pantallas, blog y mediante el WhatsApp Corporativo la pieza denominada "Conoce las líneas de defensa para una gestión efectiva" donde se menciona que es el modelo de las tres líneas de defensa del Sistema de Control Interno y quienes son los responsables en cada una de las líneas de defensa. 2.El 22 de junio de 2017 se publicó en pantallas, blog y mediante el WathsApp Corporativo el detalle el video de la primera línea de defensa del Sistema de Control Interno en el cual participa un dueño de proceso (Gerencia de Abastecimiento) 3. Se actualizó la información y los documentos soportes en inglés y en español del tema de Ética y Transparencia en la página web de la EEB. 4. El 22 de junio de 2017 se publicó en pantallas, blog y mediante el WathsApp Corporativo el detalle el video de la primera línea de defensa del Sistema de Control Interno en el cual participa un dueño de proceso (Gerencia de Abastecimiento), en este video se informa sobre la finalidad de dicha primera línea de defensa por parte de los dueños de los procesos, con sus actividades de autocontrol y se invita a los colaboradores a que como primera línea de defensa del SCI se diseñen, implementen, cumplan o si se considera, se mejoren, los controles que permitirán efectuar una excelente gestión y cumplir así, con los objetivos tanto de los procesos como los objetivos de la Empresa. | 10%
6 | Enviar comunicados relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y proveedores activos, recordando los lineamientos de la Empresa | Como parte del "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", esta actividad será realizada entre agosto y diciembre conforme con las fechas programadas (El cronograma se ajustó) | 0%
6 | Capacitar a todos los colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, en lo relacionado con prevención de LAFT | Se publicaron 3 videos relacionados con la Prevención de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo así: 1. Que es SIPLA - 3 de agosto de 2017 2. Le decimos adiós a la financiación del terrorismo con nuestro Manual SIPLA – 10 de agosto 3. 10 mandamientos para la prevención del LA/FT – 17 de agosto | 80%
6 | Hacer un diagnóstico para identificar, revisar, complementar y aprobar un programa integral de cumplimiento anticorrupción considerando los diferentes elementos, documentos y guías con que actualmente cuenta la Empresa sobre prevención, riesgos, controles, políticas relacionadas con fraude y corrupción. | En la segunda semana de agosto Kpmg remitió a EEB y las filiales el informe Borrador del Diagnóstico del Programa de Cumplimiento Antifraude y Anticorrupción para revisión y comentarios. | 98%
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV, Semanario), relacionadas con Fraude y Corrupción. | Como parte del "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", está actividad será realizada entre agosto y diciembre conforme con las fechas establecidas en el nuevo cronograma. | 20%

## G Riesgos (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
1 | Aprobar la Política de Riesgos | La Política de Riesgos fue revisada por Vicepresidencia Jurídica y de Regulación y divulgada a las filiales para sus comentarios. Se continua el trámite de aprobación según procedimiento, con el aval de la Dirección de Desarrollo Sostenible. | 95%
1 | Divulgar la Política de Riesgos | Se procederá a la divulgación del política en Intranet una vez complete todos los pasos definidos en el procedimiento de formulación, actualización y aprobación de las políticas corporativas vigente. | 0%
1 | Valorar riesgos de corrupción | Dentro del diagnóstico del programa de cumplimiento de la Empresa, se contemplará la revisión de los riesgos de antifraude y anticorrupción considerando mejores prácticas . | 30%
1 | Dar seguimiento a la implementación de controles | Durante los meses de enero y junio de 2017 se llevó a cabo el testing de los controles SOX (grupo 1 y grupo 2) por parte de la DAI a través del consultor externo. El testing evalúa el diseño y la operatividad de dichos controles. En el mes de septiembre 2017 se inició el testing al grupo 3 en el cual se encuentran la mayoría de los riesgos identificados en el Plan Anticorrupción. | 40%

## D. Gestion Humana (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
4 | Diseño plan de formación | El plan de capacitación y entrenamiento para el año 2017 está diseñado para fortalecer el desarrollo de las competencias blandas del modelo de competencias organizacionales, y entrenamientos de conocimiento tipo técnico liderados por áreas internas expertas que comparten el conocimiento al interior de la organización. Dentro de este plan algunas de estas capacitaciones y entrenamientos son responsabilidad directa de la Gerencia de Gestión Humana, mientras que la ejecución de otras formaciones dependen de las áreas líderes quienes son los que toman la decisión al respecto de la ejecución o no de las mismas, teniendo en cuenta factores como inversión, población a impactar y prioridad de la necesidad. Todas las personas que ingresan a la compañía tienen su proceso de inducción general y acompañamiento en sus primeros días de trabajo. | 73% |  |  | El plan de capacitación y entrenamiento a lo largo del año se ha venido robusteciendo por la necesidad de realizar capacitaciones y entrenamientos que han surgido como necesidad. A la fecha se tienen en el plan 28 eventos delos cuales se han ejecutado 10. Tambien se tienen en cuenta las inducciones que se han realizado a lo largo del año.

## G. Relacion con el I (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
3 | Elaborar y publicar boletines periódicos con Información financiera en los términos de los artículos 5.2.4.1.4 y 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010 | 75% Informes EEB, TGI y Cálidda al 1T 2017 - 2T/2017. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-para-inversionistas Están programados informes para el 3T 17 para completar el 100% | 75%
3 | Desarrollar Webcast con inversionistas y accionistas | EEB, TGI y Cálidda al 1T 2017 - 2T/2017. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/eeb-conferencia-de-resultados-2t-2017 http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/tgi-calidda-conferencia-de-resultados-2t-2017 Están programadas conferencias para el 3T/2017 para completar el 100% | 75%
4 | Informe para Inversionistas | Informes EEB, TGI y Cálidda al 1T 2017 - 2T/2017. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-para-inversionistas Están programados informes para el 3T/2017 para completar el 100% | 75%
4 | Teleconferencia de Resultados | Conferencias EEB, TGI y Cálidda al 1T 2017 - 2T/2017. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/eeb-conferencia-de-resultados-2t-2017 http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/tgi-calidda-conferencia-de-resultados-2t-2017 | 75%

## D. Desarrollo Sostenible (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
2 | Actualización proceso - Fortalecimiento de la gestión social (incluye gestión de PQR) | Con fecha Julio 2017 se elaboró y aprobó el procedimiento AST-P-CS-013 "Compensaciones socioeconómicas" como parte del proceso de fortalecimiento del la gestión social de la Empresa. Dicho documento se encuentra cargado en la herramienta ÁNFORA. En junio 2017 se elaboró el procedimiento de relacionamiento intercultural el cual está en proceso de aprobación. | 50%
4 | Diseño del modelo de gestión socio ambiental que incluye la estrategia de regionalización. | El modelo de gestión socioambiental se ha definido a partir de la adopción de la política de sostenibilidad y generación de valor compartido, considerando el modelo de regionalización. Se continuan adelantando las actividade de relacionamiento y atención de PQR, con todos lo grupos de interés y el enfoque de regionalización. La estructura para la consolidación de la regionalización fue aprobada por la Junta Directiva. Nos encontramos en proceso de su implementación. | 50%

## G. Tecnologia (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
2 | Re potencialización herramienta tecnológica - Aprovechamiento total de la herramienta tecnológica para gestión documental | Actualización de la herramienta acorde a las necesidades de la Empresa. | 30%
5 | Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura. Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. Divulgación de datos abiertos. Publicación y divulgación establecida en la estrategia de Gobierno en Línea. | En la sección Ley de Transparencia de la pagina web de la empresa se encuentra publicada la información que de acuerdo con el análisis y evaluación de la Ley aplican para la Empresa. La evaluación de estado de avance del cumplimiento de lo establecido en la ley se encuentra en el documento de seguimiento realizado por la Direccion de Auditoria Interna, dicho documento se encuentra basado en la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación y en la visita realizada por este entidad a la Empresa. | 80%
5 | Definición y adopción de decisión sobre costo de copias de documentos en solicitudes de información | Se realizó borrador de documento y se está a la espera de revisión jurídica y aprobación final | 90%
5 | Índice de Información Clasificada y Reservada | En la sección Ley de Transparencia de la pagina web de la empresa se encuentra publicado el documento Índice de Información Clasificada y Reservada, con información del año 2016, basados en este documento y en el concepto "RESERVA LEGAL DE LA INFORMACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS - CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE EEB" durante el año 2017 se llevara a cabo el proceso de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 60%
5 | Parametrización de la herramienta de gestión documental para que el reporte se pueda producir | Se realizó la mesa de trabajo para definir el modelo de PQR, y se definió el modelo de atención. Pendiente la formalizacion. | 40%

## G. SGI (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
4 | Análisis, identificación de problemas y soluciones, rediseño u optimización, implementación y evaluación del procedimiento de PQR | Se elaboro un modelo operacional para la atención de PQRS, el cual esta pendiente de aprobacion, para su posterior implementacion. | 80%

## D. Asuntos Corporativos (hidden)
Seguimiento 3 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas (seguimiento septiembre de 2017) | % de avance (seguimiento sep de 2017) | Actividades cumplidas corte a 31 de diciembre de 2017 | Porcentaje de avance corte 31 de diciembre de 2017 | Observaciones
3 | Elaborar y publicar boletines periódicos con información corporativa relevante en los términos del Decreto 2555 de 2010 | Desde el 1 de mayo al 31 de agosto de 2017 se publicaron 25 reportes de información relevante en el Sitema Integral de Infiormación del Mercado de Valores SIMEV para que los accionistas puedan contar con información oportuna, completa y exacta al momento de realizar cualquier operación vinculada con la Empresa o los valores objeto de negociación. Entre los temas publicados se encuentran: -Decisiones de Junta Directiva -Noticias en medios de comunicación de Emisores de Valores -Avisos publicados por la sociedad -Asambleas Extraordinarias -Representación de Accionistas (Res.116 de febr.27/2002) -Adquisición y/o enajenación de valores -Calificación valores -Calificación emisor -Renuncia o remoción del representante legal de tenedores -Celebración, modificación o terminación de contratos | 66%

## 1 Seguimiento (2) (hidden)
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Entidad: Empresa Energía de Bogotá S.A ESP
Vigencia: 2017
Fecha de Publicación: 15/05/2017
Fecha de Corte de Seguimiento: 30/04/2017
Seguimiento 1 Dirección de Auditoría Interna (DAI)
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones | Responsable
1 | Aprobar la Política de Riesgos | Se cuenta con la política de riesgos definida, aprobada por la Dirección de Desarrollo Sostenible y actualmente se encuentra en revisión por parte de Vicepresidencia Jurídica y de Regulación para ser divulgada a las filiales. | 90% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Divulgar la Política de Riesgos | Una vez la política de administración de riesgos sea aprobada por las instancias correspondientes, se realizará el proceso de divulgación correspondiente. | 0% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Identificar riesgos de corrupción | Los riesgos de corrupción fueron identificados y valorados en los meses de diciembre 2016 y enero de 2017. | 100%
1 | Valorar riesgos de corrupción | Dentro del diagnóstico del programa de cumplimiento de la Empresa, se contemplará la revisión de los riesgos de antifraude y anticorrupción considerando mejores prácticas . | 30% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Elaborar Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción | Se elaboró el mapa de riesgos de Fraude y Corrupción en el mes de febrero de 2017. | 100%
1 | Divulgar Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción | El mapa de riesgos de fraude y corrupción fue divulgado mediante su publicación en la página del Grupo de Energía de Bogotá, el 31 de enero de 2017. | 100%
1 | Dar seguimiento a la implementación de controles | El primer seguimiento esta programado para el 31 de julio de 2017, teniendo en cuenta que la periodicidad de este seguimiento es semestral. | 0% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Se considerarán los riesgos y controles antifraude y anticorrupción en la ejecución de cada trabajo de auditoría. | Desde la DAI, en diciembre del año 2016, se consolidó una matriz de riesgos de fraude y corrupción cuya fuente principal fue: riesgos incluidos en el Sistema de Administración de Riesgos de Procesos (ERA), riesgos y controles SOX los cuales se encuentran dentro de la categoría de controles antifraude y anticorrupción, riesgos no contemplado en las matrices internas pero que corresponden a riesgos de fraude y corrupción a considerar para el negocio. La matriz de riesgos está disponible para los auditores, quienes efectúan la validación de los riesgos de fraude y riesgos previo al inicio del trabajo, dichos riesgos son un input para la definición del alcance y los objetivos de la auditoría. | 15% |  | Claudia Juliana Buitrago Laguado <cbuitrago@eeb.com.co>; Milena Diaz Hidalgo <mdiazh@eeb.com.co>
1 | Se realizará una evaluación a la gestión de riesgos de fraude y corrupción con corte a diciembre de 2017. | La auditoría de gestión de riesgos está incluida en el Plan Anual de Auditoría del año 2017 aprobado por el Comité de Auditoría y Riesgos. De acuerdo con el cronograma, esta auditoría se estima realizar en el segundo semestre del año 2017. | 0% |  | Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>; Lia Esther Evilla Gonzalez <levilla@eeb.com.co>
2 | Actualización proceso - Fortalecimiento de la gestión social (incluye gestión de PQR) | 1. Elaboración Acuerdo de Nivel de Servicio (Componente social) entre la DDS y la VT. Este ANS funciona como elemento de entrada o insumo para la definición de entregables o hitos, mediante los cuales se puede identificar con mayor facilidad y claridad la estructura documental (procedimientos, instructivos y formatos) de la gestión social de la EEB. 2. Elaboración de listado de actividades gestión social, definidas para cada etapa de los proyectos, sobre los cuales se realizará la definición de hitos para posterior diseño de procedimientos. | 60% |  | Efren Alejandro Yanez Burbano <eyanez@eeb.com.co>; Sara Mercedes Rodas Soto <srodas@eeb.com.co>
2 | Re potencialización herramienta tecnológica - Aprovechamiento total de la herramienta tecnológica para gestión documental | Actualización de la herramienta a la nueva estructura orgánica de EEB en 2017 | 30% |  | Rodolfo Zuluaga Aristizabal <rzuluaga@eeb.com.co>; Jose Fernando Galvis Panqueva <jgalvis@eeb.com.co>
3 | Realizar la publicación del Informe de Gestión sostenible | Se llevó a cabo la publicación del informe de gestión sostenible. El cual se puede visualizar en la página http://www.grupoenergiadebogota.com/eeb/index.php/sostenibilidad/gestion-sostenible/informes-de-gestion-sostenible | 100%
3 | Elaborar y publicar boletines periódicos con información corporativa relevante en los términos del Decreto 2555 de 2010 | Desde el 1 de enero al 30 de abril de 2017 se publicaron 39 reportes de información relevante en el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores SIMEV para que los accionistas puedan contar con información oportuna, completa y exacta al momento de realizar cualquier operación vinculada con la Empresa o los valores objeto de negociación. Entre los temas publicados se encuentran: - Decisiones de Junta Directiva - Convocatorias a Asambleas de Accionistas - Transmisión de Encuesta Código País - Resultados calificadoras de riesgo - Avances del Programa de Enajenación y Adjudicación de las Acciones que Ecopetrol posee en EEB - Acuerdo de Gestión con el Distrito Capital, con el objeto de organizar, gerenciar y llevar hasta su culminación el proceso de democratización - Prospecto de información de la emisión de BONO PUBLICO autorizada mediante resolución No. 0296 fechada el 21/02/2017 de la Superintendencia Financiera de Colombia -Renuncia presentada por un miembro de la Junta Directiva - Emisión de bonos por COP 650,000 millones en el mercado colombiano, emisión que fue sobredemanda por COP 1.3 billones. - Acciones para el restablecimiento del servicio de electricidad en Mocoa | 33% |  | Maria Uliana Vieira Pak <mvieira@eeb.com.co>; Yolanda Ramirez Hernandez <yramirez@eeb.com.co>
3 | Elaborar y publicar boletines periódicos con Información financiera en los términos de los artículos 5.2.4.1.4 y 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010 | Informes EEB, TGI y Cálidda al 4T 2016. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-para-inversionistas Están programados informes para el 1T/2017, 2T/2017 y 3T/2017 para completar el 100% | 25% | La meta es un producto por trimestre y se ha efectuado el primer informe. Pendiente tres informes. | Rafael Andres Salamanca Rodriguez <rsalamanca@eeb.com.co>, Jaime Julian Naranjo Porras <jnaranjo@eeb.com.co>
3 | Proveer oportunamente los Informes a inversionistas | A través de los informes y conferencias telefónicas trimestrales de EEB, TGI & Cálidda | 100% | Corresponde a un control permanente. A la fecha se ha cumplido en un 100% con respecto a todos los requerimientos de accionistas.
3 | Realizar la publicación de información relevante de manera oportuna al público en general a través de sus portales www.eeb.com.co y www.grupoenergiadebogota.com | La actualización de la información relevante en la web se hace constantemente. Para esto contamos con una sección denominada Información Relevante - SIMEV en la que se publican las comunicaciones producto de la actividad de la compañía. Esta información se publica en primera instancia en el sitio web de la Superintendencia Financiera por ley. | 100%
3 | Elaborar y publicar comunicados de prensa con información relevante | Sumada a nuestra sección de Información Relevante - SIMEV, contamos con una sala de prensa en la que difundimos todos los comunicados derivados a la actividad del Grupo. Esta acción se realiza de forma constante siempre que se produce información importante para nuestros grupos de interés. | 100%
3 | Identificación y validación de grupo de interés | La identificación de nuestros grupos de interés se encuentra en nuestro sitio web dentro de la sección de sostenibilidad. | 100%
3 | Validación de información a divulgar por grupo de interés | Se han realizado comunicados de prensa, giras de medios en nuestras áreas de influencias, publicaciones en redes sociales, elaboración de boletines informativos, cápsulas de radio, reuniones con autoridades regionales y municipales, establecimiento de puntos informativos en áreas de influencia, material pedagógico sobre nuestra actividad. | 100%
3 | Desarrollar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas | El 30 de marzo de 2017 se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa, en la cual se sometió a consideración de los accionistas el siguiente orden del día: 1. Himno Nacional de la República de Colombia. 2. Himno de Bogotá D.C. 3. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación del quórum. 4. Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del acta de la Asamblea. 5. Nombramiento del Presidente de Asamblea. 6. Palabras del Presidente de Asamblea. 7. Informe del Código de Gobierno Corporativo. 8. Consideración Informes 8.1 Informe de Gestión Sostenible 2016, 8.2 Informe Operaciones con Vinculados Económicos, 8.3 Estados Financieros Individuales para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y Consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 e informe de la situación financiera de la compañía para el mismo periodo, 8.4 Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros. 9. Consideración del Proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos. 10. Reforma Estatutos Sociales. 11. Elección de miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A.ESP. 12. Proposiciones y varios. Todos los temas fueron aprobados por los Asambleístas. Se registraron en Cámara de Comercio los puntos susceptibles de registro y presentaron los reportes pos-asamblea a los entes de control correspondientes. | 100%
3 | Validación de espacios de diálogo e implementación de diálogos con grupos de interés | Esto se ha realizado a través de reuniones con autoridades regionales y municipales, atención personalizada en puntos informativos en los municipios, giras de medios, reuniones con periodistas, conferencias y entregas de resultados a nuestros inversionistas, también se han realizado talleres para capacitar a nuestros proveedores y contratistas. | 100%
3 | Desarrollar Webcast con inversionistas y accionistas | EEB, TGI y Cálidda al 4T 2016. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/tgi-conferencia-de-resultados-4t-2016 http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/eeb-conferencia-de-resultados-4t-2016 Están programadas conferencias para el 1T/2017, 2T/2017 y 3T/2017 para completar el 100% | 25% | Se tiene programadas conferencias una por trimestre. A la fecha se ha efectuado una. | Rafael Andres Salamanca Rodriguez <rsalamanca@eeb.com.co>, Jaime Julian Naranjo Porras <jnaranjo@eeb.com.co>
3 | Publicar y divulgar el Informe de Auditoría Externa | Para la vigencia 2016 (a remitir en 2017) se amplió el alcance de la auditoría y el plazo de remisión del informe hasta el 31 de julio de 2017 de acuerdo con la Resolución 20171300058365. Por lo anterior, al 31 de julio de 2017 se remitirá el informe de la Auditoría Externa de Gestión y Resultados con las ampliaciones al SUI y posteriormente se publicará en nuestra página web aproximadamente hacia el 18 de agosto de 2017. | 0% |  | Erika Patricia Rodriguez Laverde <erodriguezl@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
4 | Creación del Comité temporal para la racionalización del procedimiento de PQR (Derechos de petición) | Se conformo la "Mesa de Trabajo de Atención de Entes Externos y Gestion de Derechos de Petición" conformada por la diferentes áreas de la Empresa, que tiene por objetivo revisar los diferentes temas asociados a la atención de derechos de petición y atención de entes externos | 100%
4 | Diseño del modelo de gestión socio ambiental que incluye la estrategia de regionalización. | 1. En los territorios donde mantenemos infraestructura en operación, se han venido desarrollando actividades de relacionamiento con comunidades y autoridades locales. 2. Se han venido llevando a cabo reuniones informativas con los diferentes actores sociales en los territorios donde tenemos presencia y visitas de relacionamiento con los diferentes grupos de interés, lideradas por los gestores sociales de la Empresa. | 80% |  | Sara Mercedes Rodas Soto <srodas@eeb.com.co>; Hernando Junior Medellin Hernandez <hmedellin@eeb.com.co>
4 | Diseño plan de formación | El plan de capacitación para el año 2017 esta enfocado al desarrollo de competencias asociadas con planeación y organización, negociación y trabajo en equipo. De igual forma desde el año pasado se están ejecutando temas que apalancaran competencias relacionadas con el conocimiento del negocio, cuidado de los recursos con formación directa a interventores, el manual de contratación y la nueva reforma tributaria como complemento clave para el desarrollo del talento. | 40% | Se tienen programadas 10 capacitaciones en el año y se han realizado 4. | Ester Fany Salazar Rios <esalazar@eeb.com.co>; Jacqueline Martinez Olivares <jmartinezo@eeb.com.co>
4 | Análisis, identificación de problemas y soluciones, rediseño u optimización, implementación y evaluación del procedimiento de PQR | Se llevo a cabo la primera reunión en la cual se presento el plan de trabajo cuyo objetivo es establecer las actividades a realizar en la mesa de trabajo de atención de entes externos y gestión de derechos de petición, definiendo responsables y fechas de cumplimientos de actividades con el fin de maximizar los resultados de la mesa de trabajo. Al final de la ejecución del plan de trabajo se espera contar con el procedimiento actualizado. | 10% |  | Jorge Alexis Rodriguez Meza <jrodriguezm@eeb.com.co>
4 | Informe para Inversionistas | Informes EEB, TGI y Cálidda al 4T 2016. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/informacion-financiera/informes-para-inversionistas Están programados informes para el 1T/2017, 2T/2017 y 3T/2017 para completar el 100% | 25% |  | Rafael Andres Salamanca Rodriguez <rsalamanca@eeb.com.co>, Jaime Julian Naranjo Porras <jnaranjo@eeb.com.co>
4 | Asamblea General de Accionistas | Disponible en: http://www.grupoenergiadebogota.com/informacion-corporativa/gobierno-corporativo/asamblea-general-de-accionistas/historial-asamblea-general-de-accionistas/30-de-marzo-de-2017-asamblea-general-ordinaria-de-accionistas | 100%
4 | Teleconferencia de Resultados | Conferencias EEB, TGI y Cálidda al 4T 2016. Disponibles en: http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/tgi-conferencia-de-resultados-4t-2016 http://www.grupoenergiadebogota.com/inversionistas/calendario-de-eventos/20172/eeb-conferencia-de-resultados-4t-2016 | 25% |  | Rafael Andres Salamanca Rodriguez <rsalamanca@eeb.com.co>, Jaime Julian Naranjo Porras <jnaranjo@eeb.com.co>
5 | Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura. Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. Divulgación de datos abiertos. Publicación y divulgación establecida en la estrategia de Gobierno en Línea. | En la sección Ley de Transparencia de la pagina web de la empresa se encuentra publicada la información que de acuerdo con el análisis y evaluación de la Ley aplican para la Empresa. La evaluación de estado de avance del cumplimiento de lo establecido en la ley se encuentra en el documento de seguimiento realizado por la Direccion de Auditoria Interna, dicho documento se encuentra basado en la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación y en la visita realizada por este entidad a la Empresa. | 80% |  | Maria Uliana Vieira Pak <mvieira@eeb.com.co>; Yolanda Ramirez Hernandez <yramirez@eeb.com.co>
5 | Definición y adopción de decisión sobre costo de copias de documentos en solicitudes de información | Se realizó borrador de documento y se está a la espera de revisión jurídica y aprobación final | 90% |  | Rodolfo Zuluaga Aristizabal <rzuluaga@eeb.com.co>; Jose Fernando Galvis Panqueva <jgalvis@eeb.com.co>
5 | Registro o Inventario de Activos de Información | Se realizó la publicación en el año 2016 de la información entregada por el área usuaria. En el 2017 no se ha entregado información para actualizar y / o publicar | 100%
5 | Esquema de Publicación de Información | Definimos un modelo de publicaciones en nuestro sitio web en el que las áreas de nuestra empresa nos envían información con el fin de tener el sitio web lo más actualizado posible para nuestros grupos de interés. Este esquema se está actualizando en nuestro Sistema de Gestión Integrado (SGI) dentro del Proceso de Comunicaciones estratégicas. | 90% |  | Sebastian Camilo Lozano Cardozo <slozano@eeb.com.co>; Wiston Manuel Gonzalez Del Rio <wgonzalez@eeb.com.co>
5 | Índice de Información Clasificada y Reservada | En la sección Ley de Transparencia de la pagina web de la empresa se encuentra publicado el documento Índice de Información Clasificada y Reservada, con información del año 2016, basados en este documento y en el concepto "RESERVA LEGAL DE LA INFORMACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS - CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE EEB" durante el año 2017 se llevara a cabo el proceso de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 60% |  | Ricardo Alfonso Villalba Amaris <rvillalba@eeb.com.co>; Maria Uliana Vieira Pak <mvieira@eeb.com.co>; Yolanda Ramirez Hernandez <yramirez@eeb.com.co>
5 | Identificación de necesidades de publicación de información en medios/idiomas para comunidades específicas | 1. Elaboración y distribución en la comunidad Wayú del Departamento de la Guajira de plegables mediante los cuales se divulga quienes somos y qué hacemos como EEB. 2. Capacitaciones en resguardos indígenas Yanakona, Santa Marta, Cauca e Inga Condagua en Putumayo. Las capacitaciones fueron dadas en las lenguas "Quechua" e "Inga". Entrega de material didáctico para adultos y niños traducido al idioma nativo. | 100%
5 | Parametrización de la herramienta de gestión documental para que el reporte se pueda producir | Se han realizado varias sesiones de la mesa de trabajo para definir el modelo a utilizar para parametrizar la herramienta. | 10% |  | Rodolfo Zuluaga Aristizabal <rzuluaga@eeb.com.co>; Jose Fernando Galvis Panqueva <jgalvis@eeb.com.co>
6 | Firmar el documento de Adhesión al Código de Ética y Declaración de Conflicto de Interés por parte de: a) Nuevos colaboradores b) Renovación anual por parte de todos los colaboradores activos de la Empresa | Se ha hecho firmar las declaraciones por los nuevos colaboradores que ingresaron en el año 2017, adicionalmente, en relación con la renovación anual, se envió correo el 31 de enero de 2017 a todos los colaboradores y se obtuvo el diligenciamiento del formato al 100%. | 100%
6 | Realizar capacitaciones a los grupos de interés (colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, entre otros temas en lo relacionado con la importancia del Código de Ética (conflictos de interés, dilemas éticos, obsequios y atenciones) y las consecuencias de su incumplimiento. | La Dirección de Auditoría Interna, en el marco de su programa anual de formación asociada a instrumentos de control y prevención de fraude y corrupción, definió un "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017". El cual, considera los siguientes capítulos: - Capítulo I - Manual SIPLA. - Capítulo II - Ética y Transparencia (Incluye Código de Ética), las actividades definidas en dicho capítulo serán ejecutadas de junio a noviembre conforme con la programación establecida en el Cronograma. - Capítulo III - Sensibilización a Proveedores, Interventores y otros grupos de interés que se identifiquen en las Empresas del GEB. Se encuentra en proceso de construcción del material de entrenamiento (presentación, casos, etc.) a ser sensibilizado a partir del mes de junio conforme con las fechas establecidas en el cronograma | 5% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV, Semanario), relacionadas con el Código de Ética, Dilemas Éticos, Control Interno, entre otras. | El "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", contempla las campañas de sensibilización a través de los medios internos la cual se realizará entre junio y diciembre conforme con las fechas establecidas en dicho cronograma. La pieza del Canal Ético fue publicada en los siguientes medios: (i) Blog interno: el 23 de marzo (ii) Semanario Boletín No. 29 : del 21 al 24 de marzo (iii) Entérate TV: parrilla del 27 al 31 de marzo. "Recuerda que contamos con un CANAL ÉTICO", en el cual resaltamos: • El compromiso del GEB con la Política de cero tolerancia frente al fraude y la corrupción. • El Canal Ético es el medio oficial para recibir reportes relacionados con: fraude, corrupción, código ética, dilemas éticos, entre otros. • Recordamos los medios disponibles para realizar reportes en el Canal Ético | 5% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Enviar comunicados relación con obsequios y atenciones de Navidad a todos los colaboradores, contratistas y proveedores activos, recordando los lineamientos de la Empresa | Como parte del "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", esta actividad será realizada entre junio y diciembre conforme con las fechas programadas | 0% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Capacitar a todos los colaboradores, Contratistas y Proveedores activos de la Empresa, en lo relacionado con prevención de LAFT | • El 27 de marzo, conforme con el "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", se realizó el taller “Sistema de Administración del Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, el cual estuvo dirigido a un grupo focal de trabajadores por el rol que desempeñan en la Empresa (Asesores III, Gerentes y Directores), quienes tuvieron la oportunidad de reforzar sus conocimientos, entre otros temas, en cómo prevenir delitos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Se capacitaron a colaboradores con una calificación promedio de 4,2 de la evolución de conocimiento realizada al grupo focal asistente al Taller. Al finalizar el entrenamiento, se realizó una evaluación de conocimiento en la cual se reconoció, con un Diploma con copia a las hojas de vida, de los cinco (5) primeros trabajadores con las mejores calificaciones El 4 de abril, se publicó la pieza del entrenamiento reconociendo a los cinco (5) colaboradores con las mejores calificaciones, en los medios internos con el apoyo del área de Comunicaciones • Así mismo, se tienen programadas las siguientes actividades de acuerdo con el cronograma de entrenamiento: - Video con relación al manual SIPLA: en mayo - Capacitación Ética y Transparencia: inicia en junio hasta noviembre | 60% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Validar en listas restrictivas las personas naturales y jurídicas interesadas en relaciones comerciales con la Empresa que sean reportadas por la administración | A han realizado las consultas en listas restrictivas de personas naturales y jurídicas interesadas en establecer relaciones comerciales con EEB. En este grupo se encuentran principalmente: -Vinculación de Proveedores -Constitución de Servidumbres -Vinculación de Colaboradores | 33.3% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Presentar semestralmente el informe del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva. | Conforme con las fechas establecidas (periodicidad semestral), el primer informe del Oficial de Cumplimiento debe ser reportado en agosto de 2017. | 0% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Hacer un diagnóstico para identificar, revisar, complementar y aprobar un programa integral de cumplimiento anticorrupción considerando los diferentes elementos, documentos y guías con que actualmente cuenta la Empresa sobre prevención, riesgos, controles, políticas relacionadas con fraude y corrupción. | El diagnóstico está siendo desarrollados por la Dirección de Auditoría Interna con el apoyo de un consultor externo. A la fecha se ha avanzado en la planeación del trabajo y la entrega de información para ser revisada frente al cumplimiento de las mejores prácticas en la materia. | 10% |  | Lia Esther Evilla Gonzalez <levilla@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>
6 | Realizar campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación internos de la Empresa (Blog interno, Entérate TV, Semanario), relacionadas con Fraude y Corrupción. | Como parte del "Cronograma de entrenamiento Ética y Transparencia año 2017", está actividad será realizada entre junio y diciembre conforme con las fechas establecidas. A corte 30 de abril, se han realizado las siguientes actividades: - Entrenamiento prevención LAFT, el cual estuvo dirigido a un grupo focal de trabajadores por el rol que desempeñan en la Empresa. - Evaluación del entrenamiento prevención LAFT, con una calificación promedio de 4,2; los cinco primeros mejores resultados, se les reconoció con un Diploma con copia a su hoja de vida - Se publicó la pieza del entrenamiento reconociendo a los cinco (5) colaboradores con las mejores calificaciones, en los medios internos con el apoyo del área de Comunicaciones | 10% |  | John Jairo Herrera Caicedo <jherrera@eeb.com.co>; Katerine Rios Ramirez <krios@eeb.com.co>